## PhanCongNganHan
PHÂN CÔNG CHI TIÊT - NGẮN HẠN ĐỢT 3.
Tổng Quát | Công Việc | DeadLine | Kết Quả Tính Đến Thời Điểm DeadLine | Kết Quả Cuối Cùng (Ghi t/g hoàn thành)
Nhóm Chức Năng 1 - Hoàng code mẫu CN3.1 - Hoàng tích hợp các chức năng trong nhóm CN1. | 3.1 Quản lý thông tin Xe - Phụ trách: Văn Hoàng | 18h - 6/06/2010 | 70% (Chưa có cn Cập Nhật) | 100% (8/06/2010)
| 3.2 Quản lý thông tin Hãng Xe - Phụ trách: Tuấn Anh | 18h - 7/06/2010 | 70% (Chưa có cn Cập Nhật) | 100% (9/06/2010)
| 3.3 Quản lý thông tin Trọng Tải - Phụ trách: Nhất Anh | 18h - 7/06/2010 | 70% (Chưa có cn Cập Nhật) | 100% (9/06/2010)
| 3.4 Quản lý thông tin Loại Hàng - Phụ trách: Bảo Long | 18h - 7/06/2010 | 75%(Chưa làm phần GUI ) | 100% (9/06/2010)
| 3.5 Quản lý thông tin Nhân Viên - Phụ trách: Tuấn Anh (nhập từ giao diện) | 18h - 8/06/2010 đc: 18h-11/06/2010
| 3.6 Quản lý thông tin Địa Đỉêm - Phụ trách: Bảo Long | 18h - 8/06/2010 đc: 18h-11/06/2010
| 3.7 Quản lý thông tin Loại Địa Điểm - Phụ trách: Nhất Anh | 18h - 8/06/2015 | 75% (Làm được 3/4 chức năng) | 100% (10/06/2010)
| 3.10 Quản lý thông tin Mặt Hàng - Phụ trách: Tuấn Anh | 18h - 9/06/2016 | 75%.còn phần cập nhật mặt hàng.MainForm có tí trục trặc nên sửa form lại tí
| 3.11 Quản lý thông tin việc Cấp Nhiên Liệu - Phụ trách: Văn Hoàng | 18h - 9/06/2010 đ/c: 18h-11/06/2010
| 3.12 Quản lý các Tham Số Ràng Buộc - Phụ trách: Bảo Long | 18h - 9/06/2018 đ/c: 18h-11/06/2010
Nhóm Chúc Năng 2: - Lê Long code mẫu CN3.8 - Long Lê tích hợp các chức năng trong nhóm CN2. | 3.8 Quản lý phân công Xe - Tài Xế - Phụ trách: Lê Long | 18h - 9/06/2019 đ/c: 18h-11/06/2010 | 90%. Chỉ còn lại xóa, sửa
| 3.9 Quản lý thông tin Hoá Đơn - Phụ trách: Tuấn Anh | 18h - 10/06/2020 đ/c: 18h-12/06/2010
Nhóm Chức Năng 3 - Nhất Anh làm mẫu CN3.13 - Lê Long tích hợp các chức năng thuộc nhóm 3. | 3.14 Thống kê quãng đường xe chạy theo ngày - Phụ trách: Nhất Anh | 18h - 9/06/2021 đ/c: 18h-11/06/2010
| 3.14 Thống kê sử dụng nhiên liệu theo tháng - Phụ trách: Bảo Long | 18h - 10/06/2022 đ/c: 18h-12/06/2010
| 3.15 Thống kê tình trạng giao hàng theo tháng - Phụ trách Tuấn Anh | 18h - 10/06/2023 đ/c: 18h-12/06/2010
GHI CHÚ
1. Các bạn code mẫu và tích hợp phải luôn đảm bảo đúng tiến độ. Nhiệm vụ này ưu tiên số 1.
2. Phải nộp code đúng DeadLine và check và đánh giá BAN ĐẦU - cho dù chưa làm xong
3. Các chức năng chưa được hoàn thiện trong các Deadline trước có thể được hoàn thiện sau đó. Và bổ sung đánh giá vào kết quả cuối cùng (% + ngày thực hiện xong).
4. Mọi khó khăn, nên căn cứ vào phân công và lường trước để kịp thời giải quyết. Yêu cầu tương tác mọi lúc có thể nêu có vấn đề phát sinh. Mục tiêu quan trọng nhất phải là đáp ứng > 70% công việc trước Deadline

## PhanCongDaiHan
Nhiệm Vụ | Ghi Chú
1. Hoàn chỉnh dần dàn các thiết kế Giao Diện + mô tả chiết tiết (nếu cần) theo tiến độ - Phụ trách: Lê Long | Luôn đảm bảo xong trước khi các xủ lý chức năng liên quan cần tới
2. Hiện thực các thiết kế giao diện theo tiến độ - Phụ trách: Lê Long
3. Hoàn chỉnh dần dần các thiết kế Xử Lý + hỗ trợ xử lý theo tiến độ - Phụ trách: Văn Hoàng