## Sheet1
BẢNG TÓM TẮT TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
Giai đoạn | Công việc | Người thực hiện | Kết quả ban đầu | Kết quả cuối cùng | Ghi chú
GĐ1: Phân tích thiết kế ban đầu (Chưa có BiêuMau.pdf) | 1. Phân tích yêu cầu pm | Đặng Văn Hoàng |  | 100 % Kế hoạch | Các phân tích thiết kế ban đầu này lưu trong thư mục Document/LuuTru trên SVN
| 2. Thiết kế giao diện | Lê Văn Long Huỳnh Bảo Long |  | 100 % Kế hoạch
| 3. Thiết kế dữ liệu | Đoàn Tuấn Anh |  | 100 % Kế hoạch
GĐ2: Hoàn chỉnh phân tích thiết kế theo BieuMau.pdf Demo chức năng quản lý Xe | 1. Phân tích yêu cầu pm | Đặng Văn Hoàng |  | 100%
| 2. Thiết kế giao diện + prototype giao diện | Lê Văn Long Huỳnh Bảo Long |  | 90% | Demo thiết kế cho chức năng quản lý NhânViên và quản lý Địa Điểm (không thiết kế toàn bộ)
| 3. Thiết kế dữ liệu | Lê Văn Long |  | 80% | Thiết kế mô hình dữ liệu. Bỏ qua từ điển dữ liệu và mô hình luồn dữ liệu
| 4. Thiết kế xử lý | Đặng Văn Hoàng |  | 80% | Chỉ demo thiết kế chức năng quản lý Xe.
| 5. Nhập dữ liệu mẫu | Đoàn Tuấn Anh |  | 90%
| 6. Tìm hiểu CrystalReport | Đỗ Nguyễn Nhất Anh |  | 100% | Có báo cáo + demo kèm theo cho nhóm
| 7. Demo chức năng quản lý Xe | Đặng Văn Hoàng Lê Văn Long |  | 100%
GĐ3: Hoàng chỉnh các chức năng theo yêu cầu | 0. Xây dựng giao diện ban đầu cho tất các các chức năng | Lê Văn Long |  | 100%
| 1. Quản lý thông tin HãngXe | Đoàn Tuấn Anh | 70% | 100% - Hoàng fix | Fix chức năng cập nhật tương ứng là chính.
| 2. Quản lý thông tin TrọngTải | Đỗ Nguyễn Nhất Anh | 70% | 100% - Hoàng fix
| 3. Quản lý thông tin Loại Hàng | Nguyễn Bảo Long | 70% | 100% - Hoàng fix
| 4. Quản lý thông tin NhânViên | Đoàn Tuấn Anh | 90% | 100% - Hoàng fix
| 5. Quản lý thông tin DiaDiem | Đặng Văn Hoàng |  | 100% - Hoàng fix
| 6. Quản lý thông tin LoaiĐiaDiem | Đỗ Nguyễn Nhất Anh | 70% | 100% - Hoàng fix
| 7. Quản lý thông tin MạtHang | Đoàn Tuấn Anh | 70% | 100% - Hoàng fix
| 8. Quản lý ThamSo | Nguyễn Bảo Long | 90% | 100% - Hoàng fix
| 10. Quản lý phân công Xe - TaiXe | Lê Văn Long |  | 100%
| 11. Quản lý HoaDon | Lê Văn Long |  | 40% | Chưa kịp bổ sung chức năng xoá và cập nhật hoá đơn
| 12. Thống kê tính trạng giao hàng | Lê Văn Long |  | 100%
| 13. Quản lý LoạiNhanVien | Huỳnh Nguyễn Ngọc Trân |  | 100%
GĐ4: Tổng hợp | 1. Kiểm tra lỗi, và tích hợp | Đặng Văn Hoàng Lê Văn Long |  | 100%
| 2. Tạo Setup | Lê Văn Long |  | 100%
| 3. Quay phim demo | Huỳnh Nguyễn Ngọc Trân | 70% | 100% - Lê Long update
| 4. Viết báo cáo, tông hợp | Đặng Văn Hoàng |  | 100%